## Ke hoach (Gantt)
KE HOACH DO AN TOT NGHIEP - HE THONG QUAN LY BAN HANG TRUC TUYEN TICH HOP QUAN LY KHO
Thoi gian: 20 tuan (1 hoc ky) ¦ Nguoi thuc hien: Ca nhan ¦ Cap nhat tien do bang cach to mau cot 'Thuc te' hoac ghi chu
Cong viec | GD | Deliverable / Ket qua | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20
GIAI DOAN 1: PHAN TICH & THIET KE
Khao sat & xac dinh yeu cau nghiep vu | 1 | Tai lieu dac ta yeu cau (SRS) | bar: T1 to T2
Thiet ke database (ERD) & kien truc he thong | 1 | So do ERD + kien truc tong quan | bar: T3
Thiet ke API & wireframe/UI (Figma) | 1 | Ban thiet ke he thong hoan chinh | bar: T4
GIAI DOAN 2: XAY DUNG BACKEND
Setup project, DB, JWT + Refresh Token, RBAC | 2 | bar: T5
Global Exception Handler, Validation, Logging, Swagger/OpenAPI | 2 | Ha tang backend chuan chuyen nghiep | bar: T6
Module san pham + danh muc + upload anh (Cloudinary/local) | 2 | bar: T7
Module don hang + gio hang | 2 | bar: T8
Module kho: nhap/xuat kho + transaction tru kho | 2 | Xu ly dong thoi khi dat hang - diem nhan ky thuat | bar: T9
Module kho nang cao: kiem ke, dieu chinh ton kho, canh bao ton thap, lich su giao dich | 2 | Audit trail kho day du | bar: T10
Tich hop thanh toan sandbox, hoan thien Swagger docs | 2 | Backend hoan chinh, test qua Postman/Swagger | bar: T11
GIAI DOAN 3: XAY DUNG FRONTEND
Giao dien khach hang: trang chu, danh sach, chi tiet SP | 3 | bar: T12
Gio hang, checkout, theo doi don hang | 3 | bar: T13
Giao dien quan ly: san pham, kho, don hang | 3 | bar: T14
Dashboard: doanh thu ngay/thang/nam, top 10 SP ban chay, top khach hang, ty le don hoan thanh/huy, bieu do ton kho | 3 | Dashboard thong ke day du | bar: T15
GIAI DOAN 4: KIEM THU, TOI UU & DEPLOY
Unit Test cac module chinh | 4 | bar: T16
Integration Test | 4 | bar: T17
Kiem thu API bang Postman + kiem thu bao mat co ban (phan quyen, JWT) | 4 | Bao cao ket qua kiem thu bao mat | bar: T17
Sua loi, toi uu hieu nang, deploy cloud | 4 | San pham hoan thien, chay online | bar: T18
GIAI DOAN 5: BAO CAO & BAO VE
Viet bao cao (co so ly thuyet, thiet ke, cai dat, kiem thu) | 5 | bar: T19
Lam slide, kich ban demo, on cau hoi phan bien, chay thu demo | 5 | Bao cao + slide + demo san sang | bar: T20
Chu thich mau theo giai doan:
GD1 | PHAN TICH & THIET KE
GD2 | XAY DUNG BACKEND
GD3 | XAY DUNG FRONTEND
GD4 | KIEM THU, TOI UU & DEPLOY
GD5 | BAO CAO & BAO VE

## Checklist chi tiet
STT | Giai doan | Cong viec | Tuan bat dau | Tuan ket thuc | So tuan | Deliverable | Trang thai | Ghi chu
1 | GD1 | Khao sat & xac dinh yeu cau nghiep vu | 1 | 2 | 2 | Tai lieu dac ta yeu cau (SRS) | Chua bat dau
2 | GD1 | Thiet ke database (ERD) & kien truc he thong | 3 | 3 | 1 | So do ERD + kien truc tong quan | Chua bat dau
3 | GD1 | Thiet ke API & wireframe/UI (Figma) | 4 | 4 | 1 | Ban thiet ke he thong hoan chinh | Chua bat dau
4 | GD2 | Setup project, DB, JWT + Refresh Token, RBAC | 5 | 5 | 1 |  | Chua bat dau
5 | GD2 | Global Exception Handler, Validation, Logging, Swagger/OpenAPI | 6 | 6 | 1 | Ha tang backend chuan chuyen nghiep | Chua bat dau
6 | GD2 | Module san pham + danh muc + upload anh (Cloudinary/local) | 7 | 7 | 1 |  | Chua bat dau
7 | GD2 | Module don hang + gio hang | 8 | 8 | 1 |  | Chua bat dau
8 | GD2 | Module kho: nhap/xuat kho + transaction tru kho | 9 | 9 | 1 | Xu ly dong thoi khi dat hang - diem nhan ky thuat | Chua bat dau
9 | GD2 | Module kho nang cao: kiem ke, dieu chinh ton kho, canh bao ton thap, lich su giao dich | 10 | 10 | 1 | Audit trail kho day du | Chua bat dau
10 | GD2 | Tich hop thanh toan sandbox, hoan thien Swagger docs | 11 | 11 | 1 | Backend hoan chinh, test qua Postman/Swagger | Chua bat dau
11 | GD3 | Giao dien khach hang: trang chu, danh sach, chi tiet SP | 12 | 12 | 1 |  | Chua bat dau
12 | GD3 | Gio hang, checkout, theo doi don hang | 13 | 13 | 1 |  | Chua bat dau
13 | GD3 | Giao dien quan ly: san pham, kho, don hang | 14 | 14 | 1 |  | Chua bat dau
14 | GD3 | Dashboard: doanh thu ngay/thang/nam, top 10 SP ban chay, top khach hang, ty le don hoan thanh/huy, bieu do ton kho | 15 | 15 | 1 | Dashboard thong ke day du | Chua bat dau
15 | GD4 | Unit Test cac module chinh | 16 | 16 | 1 |  | Chua bat dau
16 | GD4 | Integration Test | 17 | 17 | 1 |  | Chua bat dau
17 | GD4 | Kiem thu API bang Postman + kiem thu bao mat co ban (phan quyen, JWT) | 17 | 17 | 1 | Bao cao ket qua kiem thu bao mat | Chua bat dau
18 | GD4 | Sua loi, toi uu hieu nang, deploy cloud | 18 | 18 | 1 | San pham hoan thien, chay online | Chua bat dau
19 | GD5 | Viet bao cao (co so ly thuyet, thiet ke, cai dat, kiem thu) | 19 | 19 | 1 |  | Chua bat dau
20 | GD5 | Lam slide, kich ban demo, on cau hoi phan bien, chay thu demo | 20 | 20 | 1 | Bao cao + slide + demo san sang | Chua bat dau
|  | TONG SO TUAN DU KIEN: |  |  | 21